## 工作表1
| 2025年 |  |  |  | 2026年
| 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
| week2 | week4 | week2 | week4 | week2 | week4 | week2 | week4 | week2 | week4 | week2 | week4 | week2 | week4 | week2 | week4 | week2 | week4 | week2 | week4 | week2 | week4 | week2 | week4 | week2 | week4 | week2 | week4
主題發想
文獻收集
競品分析
使用者需求分析
確定主題
初評文件編寫
複評文件編寫
法規資料蒐集整理
資料前處理
Ollama模型學習
RAG向量資料庫規劃
系統初步設計
UI/UX設計
Logo設計
頁面框架編寫
MySQL資料庫設計
MySQL資料庫建置
RAG向量資料庫建置
契約分析模組開發
談判輔助模組開發
租補管理模組開發
點交存證模組開發
影像辨識功能測試
停水停電與災情整合
記事板模組開發
前端程式開發
後端程式開發
前後端程式整合
伺服器架設
系統測試
系統整合
初審操作手冊
複審操作手冊
簡報製作
demo影片
項目
時間